附件一

第二届安徽高校科技成果转移转化大赛

方案

一、大赛目的

大赛秉承“政府引导、公益支持、成果对接、资本驱动”的原则，引导高校科技成果与市场资源对接，促进企业承接科技成果，加速科技成果向企业转移转化，为科创板培育潜在成长企业及项目。

二、大赛主题

科技成果与市场资源对接，技术创新与商业模式融合

三、组织单位

（一）主办单位：安徽省教育厅、安徽省经济和信息化厅、安徽省工商联。

（二）承办单位：合肥国家大学科技园、安徽省新技术推广站、安徽省企业创新发展促进会。

（三）协办单位：安徽省各高等院校、安徽省科技企业孵化器协会、安徽省高校校办产业协会。

（四）支持单位：合肥高新技术产业开发区、安徽上市公司协会、合肥科学家企业家协会。

四、组织结构

（一）领导小组。大赛设立领导小组，由主办、承办单位负责同志组成。

（二）专家委员会。大赛设立专家委员会，负责赛事的评审工作。专家委员由科研院所学科带头人、投资机构、上市企业、企业孵化机构负责人和相关行业专家组成。

（三）赛事组委会（领导小组办公室）。大赛设立赛事组委会，负责赛事活动的整体规划和统筹组织。赛事组委会成员由主、承办单位选派人员组成。

五、赛程安排

本次大赛分为科技成果征集、评价及发布、科技成果与企业需求对接、技术创新与商业模式融合大赛、复赛及全省总决赛。

（赛事流程图见附件）

（一）科技成果征集、评价及发布

1、科技成果线上征集

各高校组织科研人员注册登录“安徽省学产研智能协作创新服务云平台”线上平台，填报相关信息、上传参赛科技成果资料，完成报名程序。

科技成果征集数量不设上限，按照电子信息、智能制造、生物医药、新材料、新能源和节能环保六个领域进行征集。

征集截止时间：2020年12月15日。

2、科技成果评价

科技成果评价采取线上网评方式进行。组委会邀请专家委员会成员进行线上网评。

评价截止时间：2020年12月30日。

3、科技成果发布

所有征集的科技成果一并进行线上发布。另外，组委会根据科技成果评价结果，最终取各领域评价靠前的15项，总共90项科技成果进行重点推介发布。

重点推介发布的科技成果持有人需按照要求在平台上传科技成果详细资料（包括PPT、视频资料，模板可在平台下载）。其他成果不做硬性要求。

成果发布时间：2020年12月30日-2021年2月28日。

（二）科技成果与企业需求对接

赛事组委会组织企业注册登录“安徽省学产研智能协作创新服务云平台”，查阅科技成果信息，认领意向转化的科技成果。

赛事组委会根据认领结果，联系企业根据科技成果相关信息，制定转化商业计划书（模板可在平台下载），并上传至平台。

对接时间安排：2020年12月30日-2021年2月28日。

（三）技术创新与商业模式融合大赛

融合大赛分为“一对一”和“多对一”两种形式，即某项科技成果有一家企业或多家企业认领两种情况，采取不同的方式进行融合大赛。

“一对一”：成果持有人上线查阅认领企业上传的商业计划书，对于是否继续参与转化拥有选择权。选择继续，则自动匹配成为转化团队，晋级下阶段赛事。

“多对一”：成果持有人上线查阅认领企业上传的商业计划书，可直接选定意向合作企业或委托组委会组织线下竞赛方式决出最佳商业计划书，并匹配为转化团队进入至下阶段赛事。

融合大赛时间：2021年3月1日-3月30日

（四）复赛及全省总决赛

1、复赛及全省总决赛时间：拟定2021年4月-5月

2、赛事地点：待定

3、复赛规则：

（1）所有匹配的转化团队晋级复赛；

（2）各团队以商业计划书（PPT版本）路演形式展示转化成效、项目进展情况，路演时间为8分钟；

（3）组委会组织评委团，评委团由投资人、管理专家、技术专家组成，评委根据评审规则对项目进行打分，并现场公布分数；

（4）根据复赛结果，按照六个领域遴选转化团队晋级全省总决赛。

4、全省总决赛规则（待定）

注：本次大赛不向参加单位收取任何费用。

附件